常熟市房屋建筑和市政基础设施工程项目

工程量清单施工招标投标综合评分评估办法

（2009年讨论稿）

常熟市房屋建筑和市政基础设施工程项目工程量清单施工招标投标综合评分评估，采取对投标人编制的投标文件进行量化打分的办法，推荐综合得分第一名的投标人为中标人。综合评分评估主要内容为施工组织设计、投标报价文件和投标人不良行为记录三个方面，技术特别复杂或者具有特殊专业技术要求的工程，招标人还必须将建造师(项目经理)答辩列入综合评分评估内容，具体按以下办法进行。

一、对投标人施工组织设计的评估，主要分为内容评审和篇幅控制两个部分，总分为10-15分。

(一) 投标人施工组织设计内容评审。

1、投标人施工组织设计内容分为必选内容和可选内容两部分：

(1) 必选内容:

a. 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

b. 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

c. 施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

d. 各分部分项工程施工方案及质量保证措施；

e. 安全文明施工及环境保护措施；

f. 项目管理班子的人员配备；

g. 劳动力、机械设备和材料投入计划；

h. 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

i. 季节性气候施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

(2) 可选内容:

a. 新技术、新产品、新工艺、新材料的应用;

b. 其他。

2、评标委员会成员按照优（[0.91—1]×分值）、良（[0.71—0.9]

×分值）、中（[0.61—0.7]×分值）、差（[0.51—0.6]×分值）四个幅度对投标人的施工组织设计内容按上述被选定的评审内容进行评分，缺项的该项得0分。施工组织设计内容评审得分计算方法视参与施工组织设计评分的评标专家数量决定，5人以上的，取所有评分中去掉一个最高分和一个最低分后的平均值；5人以下（含5人）的，取所有评分的平均值。若施工组织设计内容评审得分不足9分的，按废标处理。

(二) 投标人施工组织设计篇幅控制。

投标人的施工组织设计应简洁明了，重点突出，针对性强。施工组织设计篇幅一般工程不得超过55页，较大工程不得超过105页，否则扣1分。页数统计以网上远程评标系统统计为准。施工组织设计采用A4页面，字号为三号，行距为1.5倍，页面设置中文档网格为无网格，字符间距为标准，其中图、表格式不作要求。

一般工程是指施工单项合同估算价在500万元—2000万元之间的房屋建筑和市政基础设施工程，单项合同估算价在200万元—500万元之间的装饰、安装、钢结构、幕墙、智能化、土石方、桩基、基坑支护等专业工程；较大工程是指施工单项合同估算价在2000万元以上的房屋建筑和市政基础设施工程，单项合同估算价在500万元以上的装饰、安装、钢结构、幕墙、智能化、土石方、桩基、基坑支护等专业工程。

(三) 施工组织设计评估说明。

1、施工组织设计内容评审分(10-15分)以及每项评审内容的分值由招标人跟据项目具体情况确定，但各项评审内容的分值不得超过总分值的30%。

2、投标人施工组织设计评估的最终得分为施工组织设计内容评审和篇幅控制两部分得分分值之和。

3、施工组织设计采用暗标方式编制，具体编制规则在招标文件中明确。

二、招标人将建造师(项目经理)答辩列入综合评分评估内容的，则要对投标人建造师(项目经理)答辩进行评估，总分为3分。

(一) 评标委员会根据工程情况、投标人施工组织设计的编制情况，提出针对性问题，由建造师(项目经理)答辩，并根据答辩情况评分。

(二) 评标委员会成员按优（2.6—3.0）、良（2.1—2.5）、中（1.6—2.0）、差（1.5）四个幅度单独评审打分。

(三) 投标人建造师(项目经理)答辩的最后得分计算方法视参与评分的评标专家数量决定，5人以上的，取所有评分中去掉一个最高分和一个最低分后的平均值；5人以下（含5人）的，取所有评分的平均值。

三、对投标人投标报价文件的评估，主要分为投标报价和报价合理性两个部分，总分为85-90分。

(一) 确定投标最高限价。

由具备编标资质的中介机构按照造价管理的规定和提供给投标人的工程量清单编制工程标底价，标底价乘以相应的折扣率即得到投标最高限价。

标底价、折扣率以及投标最高限价必须在投标截止时间3—5天前在常熟市建设工程信息网（www.cscetc.cn）上进行公示，投标人认为标底价不合理的，可向编制标底价的中介机构提出质疑。

工程项目的折扣率由造价管理部门根据市场变化，不定期地公布。

(二) 确定有效报价。

1、先由清标小组进行清标，列出投标报价文件中是否存在下列错误：

(1) 工程量清单错误：工程编号与单位工程名称不对应、工程量清单项目的缺项或增项、项目名称变更、改变项目编码、改变项目计量单位、改变工程数量。其中工程量清单项目的缺项是指投标人提交的投标报价文件中清单项目数少于发包人提供的工程量清单项目数，反之为增项；

(2) 算术计算错误：综合单价×数量≠合价和各类汇总错误等算术计算错误；

(3) 不可竞争费计算错误：投标报价文件中的不可竞争费、暂定价及预留金未按照招标文件中明确的费率和价格计取；

(4) 投标单价的不平衡报价：投标人综合单价与标底对应综合单价相比，偏差率小于－25%或大于+15%且合价偏差绝对值大于5000元的情况。

2、对投标报价文件中存在上述错误按下列规则进行调整或处理：

(1) 工程编号与单位工程名称不对应的，按正确对应顺序进行调整；

(2) 投标报价文件工程量清单项目缺项的，该项目的数量按对应的标底数量，综合单价按2004年江苏省定额对应的单价标准，若定额中无该项目的，则该项目的综合单价按对应的标底单价调整，汇总作相应调整。如出现增项的则去除该项目，汇总作相应调整。工程量清单中未填写单价和合价的项目，其费用视为已包含在其他有价款的单价和合价中，不作调整；

(3) 投标报价文件工程量清单项目名称变更的，按招标人提供的工程量清单更正；

(4) 投标报价文件中改变项目编码、改变工程量清单项目计量单位或工程数量的，属重大偏差，按废标处理。

(5) 各类算术计算错误的按正确计算结果进行修正；

(6) 投标报价文件中的不可竞争费、暂定价及预留金未按照招标文件中明确的费率和价格计取的，属重大偏差，按废标处理。

3、成本价分析。

投标报价是否低于成本价的分析采用下列办法：对投标人每个单位工程的措施费以及分部分项费中的人工费、材料费、机械费、管理费、利润的报价分别进行汇总，按下列指标确定是否低于成本价，其中有一项低于成本价的，即视为投标报价低于成本价。成本价分析时，所有价格（单位：元）保留2位小数，管理费费率为折算费率，保留百分号前4位小数；按规定需要提供合理的分析依据或材料而未提供的，视为低于成本价。

(1) 人工费：取标底中人工费的94%为A1，取标底中人工费的90%为A2。当投标人的人工费报价在A1—A2之间时，应当在商务标相关书面材料中提供合理的分析依据; 当投标人的人工费报价小于等于A2时,视为低于成本价。

(2) 材料费：取标底中材料费的90%（建筑、市政工程）、88%（装饰、安装工程）为B1，取标底中材料费的85%（建筑、市政工程）、80%（装饰、安装工程）为B2。当投标人的材料费报价在B1—B2之间时，应当在商务标相关书面材料中提供材料供应商的供货承诺书,承诺书中需具体说明材料等级、数量、生产厂家名称、供应商名称及联系电话。为了说明供应商承兑能力，还应当提供投标人或供应商以往购买或销售同类材料相近价格的购销发票。当投标人的材料费报价小于等于B2时，视为低于成本价。

(3) 机械费：取标底中机械费的70%为C1，取标底中机械费的65%为C2。当投标人的机械费报价在C1—C2之间时，应当在商务标相关书面材料中提供合理的分析依据。当投标人的机械费报价小于等于C2时，视为低于成本价。

(4) 管理费：取最高限价公示的管理费率标准的70%为D1, 取最高限价公示的管理费率标准的65%为D2。当投标人的管理费率在D1—D2之间时，应当在商务标相关书面材料中提供合理的分析依据。当投标人的管理费率小于等于D2时，视为低于成本价。

(5) 利润：下限以利润标准等于零为限，但不得采用负利润投标报价，以负利润投标报价的视为低于成本价。

(6) 措施费：取标底中措施费的70%为E1，取标底中措施费的60%为E2。当投标人的措施费报价在E1—E2之间时，应当在商务标相关书面材料中提供合理的分析依据，由评标委员会评审是否合理,如评标委员会认为有必要的，还可以要求建造师（项目经理）进行措施费答辩，以判定措施费报价是否合理。当投标人的措施费报价小于等于E2时，视为低于成本价。

投标人必须在商务标相关书面材料中提供指向性说明，即措施费必须与施工组织设计中的措施一一对应，当采用新方法、新工艺、新材料施工时，应当在投标文件中提供合理的施工方案、内容和数量等分析依据，作为评标委员会评审的依据。

4、经清标小组清标，未发现错误或发现错误但按调整规则修正并经投标人书面确认后，不高于投标最高限价且不低于成本价的投标报价为有效报价。

(三) 确定期望报价。

期望报价的确定可采用以下方式中的一种或几种的组合，由招标人根据项目具体情况确定：

1、将各有效报价分别乘以有效报价投标人抽取的系数H，然后进行算术平均，得出G。取G为期望报价。H视有效报价的个数而定，若为5个有效报价时，由有效报价投标人在计算期望报价前，分别从0.98、0.99、1.00、1.01、1.02中随机抽取。若为6个有效报价时，由有效报价投标人在计算期望报价前，分别从0.97、0.98、0.99、1.00、1.01、1.02中随机抽取，以此类推。

2、在检查标书密封、标记情况前，由各投标人在0.96、0.97、0.98、0.99、1.00、1.01、1.02、1.03、1.04（投标人个数不为9个时，具体系数按此规律在招标文件中明确）中随机抽取系数。在计算期望报价前，将各有效报价分别乘以对应的有效报价投标人抽取的系数，然后进行算术平均，得出G，取G为期望报价。

3、当有效报价多于5个(含5个)时，在有效报价中去掉一个最高值和一个最低值后进行算术平均，得出G；当有效报价少于5个时，则直接将有效报价进行算术平均，得出G。将G乘以H得出期望报价。H在检查标书密封、标记情况前由招标人从0.97、0.98、0.99、1.00、1.01、1.02、1.03中随机抽取。若期望报价低于最低有效报价或高于最高有效报价的，则取G为期望报价。

(四) 计算投标人投标报价的分值。

投标人的有效报价与期望报价相同的得满分（85-90分）。投标人的有效报价偏离期望报价的，按每负偏离1%的扣减1分，每正偏离1%的扣减2分标准，计算报价分值。不足偏离1%的，按照插入法计算报价分值。

(五) 计算投标人投标报价合理性的分值。

1、投标人的投标报价文件在清标时未出现错误的，不扣分；若出现错误，按以下标准进行扣分：

(1) 工程编号与单位工程名称不对应的，每项扣1分；

(2) 工程量清单缺项或增项的，每项扣1分；

(3) 工程量清单名称变更的，每项扣1分；

(4) 各类算术计算错误的，每起扣1分。

本条扣分分值累计超过5分时，按5分计。

2、对于投标单价的不平衡报价按下列方法扣分：

(1) 列出有效报价投标人综合单价与标底对应综合单价相比，偏差率小于－25%或大于+15%且合价偏差绝对值大于5000元的条目作为投标人综合单价不合理的条目；

(2) 将各有效报价投标人综合单价不合理条目的合价差取绝对值后相加得出K值；

(3) 按K值由低到高排序，将各有效报价投标人分别定为第一名、第二名、第三名，以此类推；

(4)第一名不扣分，第二名扣0.5分，第三、四名扣0.8分，第五、六名扣0.9分，第六名以后扣1分。

(六) 投标报价文件评估的说明。

1、投标报价文件分值(85-90分)由招标人跟据项目具体情况确定。

2、所有报价以及期望报价、报价得分等的计算过程保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

3、投标人投标报价文件评估的最终得分为上述投标人投标报价分值与投标人投标报价合理性分值之和。

四、投标人不良行为记录的扣分按常熟市建设局文件规定执行。

五、技术特别复杂或者具有特殊专业技术要求的工程是指：

(一) 28层以上(不含28层)的高层建筑、设有2层以上(含2层)地下室的深基坑工程、3万平方米以上的公共建筑、单跨跨度36米以上(不含36米)或檐高25米以上(不含25米)的单层工业建筑、檐高50米以上(不含50米)的多层工业建筑等房屋建筑工程等。

(二) 城市轨道交通、城市高架路、单跨跨度40米以上的桥梁、暗挖式隧道、城市污水(垃圾)处理厂、城市给水厂等城市市政基础设施工程等。

六、全部使用国有资金或国有资金投资为主的较大工程项目、技术特别复杂或者具有特殊专业技术要求的工程项目的施工招标投标应按综合评分评估办法执行；全部使用国有资金或国有资金投资为主的一般工程项目、小型工程项目及竞争性发包项目评标办法详见附件。

七、非国有资金投资或非国有资金投资为主的工程项目的评标办法参照本办法执行。

附件1：《常熟市房屋建筑和市政基础设施一般工程项目评标办法》

附件2：《常熟市房屋建筑和市政基础设施小型工程项目评标办法》

附件2：《常熟市房屋建筑和市政基础设施竞争性发包项目评标办法》

附件1：

常熟市房屋建筑和市政基础设施一般工程项目评标办法

一、本办法所称一般工程项目是指施工单项合同估算价在500万元-2000万元之间的房屋建筑和市政基础设施工程，单项合同估算价在200万元-500万元之间的装饰、安装、钢结构、幕墙、智能化、土石方、桩基、基坑支护等专业工程。

二、对投标文件的评审分为商务标评审和技术标评审两个方面。

(一) 商务标评审。

1、确定投标最高限价和有效报价。

一般工程投标最高限价和有效报价的确定方法参照较大工程投标最高限价和有效报价的确定方法。

2、确定期望报价。

一般工程期望报价的确定方法参照较大工程期望报价的确定方法。

3、报价合理性。

投标人综合单价与标底对应综合单价相比，偏差率小于－25%或大于+15%且合价偏差绝对值大于5000元的条目数多于总清单项数的10%时，按无效标处理。

(二) 技术标评审。

1、一般工程的技术标评审一般采用合格性评审，技术标评审不合格的按废标处理。

2、对具有通用技术、性能标准的工程项目，可不再进行技术标评审，但招标人应在招标文件中提出对该项目的质量标准、工期、主要工艺技术等方面的要求，投标人必须在投标文件中对这些要求进行承诺，如投标人未对招标人提出的要求进行实质性响应的，按废标处理。

如招标人在招标文件中明确要进行技术标评审，则采用合格性评

审的办法对技术标进行评审。

三、确定中标人。

在有效投标人中取有效报价等于或负向最接近期望报价的投标人为中标人，否则一般不推荐中标人。

附件2：

常熟市房屋建筑和市政基础设施小型工程项目评标办法

一、本办法所称小型工程项目是指施工单项合同估算价在500万元以下的房屋建筑和市政基础设施工程，单项合同估算价在200万元以下的装饰、安装、钢结构、幕墙、智能化、土石方、桩基、基坑支护等专业工程。

二、小型工程项目评标办法采用合理定价抽取法。合理定价抽取法是指招标人或招标代理机构，将包括招标工程合理价为主要内容的招标文件和施工图纸一并发售给投标人，投标人响应并参加投标，评标委员会对投标文件技术标进行合格性评审后，招标人采用随机抽取方式确定中标候选人的排名顺序的评标定标方法。

三、采用本评标办法评标的，招标人应当委托具有相应资格的中介机构，编制招标工程合理价，随同招标公告一并在常熟市建设工程信息网（www.cscetc.cn）上发布，并作为招标文件的组成部分，发售给投标人。

四、投标人认同招标人编制的招标工程合理定价，并能对招标公告和招标文件提出的其他实质性条件和要求作出响应，即可参加投标。投标人编制投标文件，应当将招标人编制的招标工程合理价作为商务标，与技术标合并编制。

五、开标后，评标委员会先对投标人的投标承诺书的完整性和响应性进行审查，审查合格后，再对技术标进行合格性评审，选定参加抽签的投标人。

六、评标结束后，由招标人或招标代理机构组织所有被推荐为参加抽签的投标人，在市建设工程交易中心随机抽取中标候选人。未按规定的时间和地点参加随机抽取中标候选人活动的，视为自行放弃抽取中标候选人资格。

七、随机抽取中标候选人的活动，按下列程序公开进行：

(一) 由招标人或招标代理机构组织签到，并现场核验委托代理人的法人委托书和身份证明。

(二) 按照签到的投标人数额，向抽取设备内放入同等数量的号码球。

(三) 按照签到的先后顺序，每个投标人的代表，公开随机抽取一个号码球，并由招标人公布每个号码所对应的投标人。投标人抽取的号码球即代表该投标人的号码。

(四) 将随机抽取的号码球，再次放入抽取机内，由招标人代表随机抽取其中的两个号码球，对应的投标人即为中标候选人。

八、招标人在两个中标候选人中确定中标人。

附件3：

常熟市房屋建筑和市政基础设施竞争性发包项目评标办法

一、本办法所称竞争性发包项目是指施工单项合同估算价在10万元以上，招标限额以下的建设工程项目。

二、投标文件评审。

(一) 符合性评审。对投标人的投标工期、质量等是否响应竞争性发包文件要求进行评审。

(二) 确定投标最高限价和有效报价。竞争性发包项目投标最高限价和有效报价的确定方法参照较大工程投标最高限价和有效报价的确定方法。竞争性发包项目的投标最高限价不需公示，但必须在竞争性发包文件中明确。

(三) 采用谈判方式的，对有效报价的竞争报价人在再次优惠让利的基础上进行谈判后，确定最终竞争报价。最终竞争报价与首次竞争报价之间的折算方式必须在竞争性发包文件中明确。

三、确定中标人。

(一) 采用谈判方式的，在通过标书符合性评审的有效报价人中，确定有效最终竞争报价最低的竞争报价人为承包人。

(二) 采用询价方式的，在通过标书符合性评审的有效报价人中，确定在有效报价中的最低价和最低价的万分之二之间的（含本数）竞争报价人为候选承包人，若候选承包人为两个或两个以上时由招标人选定。