**增加费用报告**

（建设单位）：

我公司承建的 工程，原定在春节后的 年 月 日复工，但由于遭受到新冠肺炎疫情的影响，导致不能按原计划及时组织劳力及材料复工。为响应政府号召，在人力不足的情况下，我司仍在 年 月 日组织复工施工。但由于外地民工无法按时到达，导致施工降效明显。

据此，我司已于 年 月 日向贵单位送达了工程联系函，要求工期顺延及增加费用。现我司就增加费用的具体明细与金额，特向贵单位提出，请贵单位审核后支付。

1、防疫费用 元，其中：

防控管理监督人员费用 元（自 年 月 日至 年 月 日）

防疫用品费用 元（自 年 月 日至 年 月 日）

隔离防护措施费用 元（自 年 月 日至 年 月 日）

隔离人员费用 元（自 年 月 日至 年 月 日）

如在上述时间后另有增加的，我公司将另行向贵单位提出。

2、停工期间在施工现场的施工机械设备损坏费用 元，机械停滞台班 元，周转材料和临时设施摊销费用增加 元；

3、停工期间留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用 元；

4、因停工而发生的工程清理与修复费用 元；

5、材料、人工、机械费的涨价金额 元；

6、复工后的施工降效费 元；

7、根据贵单位要求的赶工所增加的费用 元；

8、其他：

以上共计 元。

承包单位：

年 月 日

附相关增加费用依据